Приложение2

к приказу по школе от 10.01.20212года №01-02А

«Цифровая образовательная среда»

План (дорожная карта) на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Планируемый результат |
| Направление 1. Цифровая инфраструктура организаций |
| 1.1 | Анализ материально технического оснащения информационной среды | август 2022 года | Администрация ОО | Осуществлён анализ, выявлены проблемы |
| 1.2 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение) | Сентябрь 2022 года –  | Администрация ОО, учитель информатики | Установка в кабинеты ноутбуков, проекторов |
| Направление 2. Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации |
| 2.1 | Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Директор, учитель информатики | Осуществлен анализ цифровых продуктов. |
| 2.2 | Изучить возможности сетевых ресурсов для использования в педагогической практике | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Директор, учитель информатики | Изучены возможности сетевых ресурсов |
| 2.3 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Учителя | Внедрение и использование дистанционных технологий |
| 2.4 | Использование Интернет – ресурсов для проведения уроков для участников образовательных отношений | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Учителя | Внедрение и использование современных цифровых инструментов |
| Направление 3.Использование цифровых технологий для решения задач управлении ОО |
| 3.1 | Использование школьного сайта для мониторинга потребностей всех субъектов образовательного процесса. | Постоянно | Администрация ОО | Развитие взаимодействия между субъектами образовательного процесса с использованием ИКТ |
| 3.2 | Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта | Постоянно | Учителя ОО | Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися |
| Направление 4. Управление цифровой трансформацией ОО |
| 4.1 | Проанализировать существующую школьную цифровую образовательную среду | Август 2022 | Директор, замдиректора по УВР, учитель информатики | Осуществлен анализ, выявленыпроблемы. |
| 4.2 | Создать план развития школьной цифровой образовательной среды | декабрь 2021 –январь 2022года | Зам директора поУВР | Дорожнаякарта по реализации проекта на2020-2021 года |
| 4.3 | Создать цифровую систему внутришкольногообучения и наставничества (семинары,консультации, круглые столы) | Постоянно | Зам. директора по УВР | Повышена цифровая компетенция учителя |
| 4.4 | Обновление технического парка. | Август- сентябрь 2022 года | Директор | Замена технического парка |
| 4.5 | Контроль за ходом выполнения мероприятийпо цифровой образовательной среды. | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Администрация ОО |  |
| Направление 5. Формирование цифровой компетенции учащихся |
| 5.1 | Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поискеинформации для проектно-исследовательскойдеятельности | Постоянно | Директор, замдиректора по УВР | Повышение мотивации учащихсяк обучению использованиемцифровых технологий |
| 5.2 | Сопровождение процесса развития цифровойкомпетентности учащихся.Повышение цифровойкомпетентности | Первое полугодие 2022 года | Учителя-предметники | Повышение цифровойкомпетентности |
| 5.3 | Использование в учебном процессемобильных приложений и соцсетей. | В течение учебного года | Учителя -предметники | Созданы группы в Vibere, [WhatsApp](https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru)VKдля оперативного обменаинформацией |
| 5.4 | Участие во Всероссийских Акциях(Безопасный Интернет), уроках(Урок цифры, Урокифинансовой грамотности) | В течение учебного года | Учителя | Повышена цифроваякомпетентность учащихся |
| 5.5 | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | В течение учебного года | Учителя | Повышенамотивация на использованиецифровых технологий |
| Направление 6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий |
| 6.1 | Изучение программно-техническихвозможностей нового оборудования | 1полугодие 2022 учебного года | Учителя,прошедшиеобучение | Расширение образовательногопространства |
| 6.2 | Использование в образовательном процессе цифровых площадок | В течение учебного года | Учителяпредметники | Открытые уроки. Повышенацифровая компетентностьпедагогов |
| 6.3 | Использование дистанционныхтехнологий для расширенияобразовательного пространства (урочная, внеурочная деятельность) | В течение учебного года | Учителяпредметники | Повышена цифроваякомпетентность педагогов |