Приложение2

к приказу по школе от 10.01.20212года №01-02А

«Цифровая образовательная среда»

План (дорожная карта) на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Планируемый результат |
| Направление 1. Цифровая инфраструктура организаций | | | | |
| 1.1 | Анализ материально технического оснащения информационной среды | август 2022 года | Администрация ОО | Осуществлён анализ, выявлены проблемы |
| 1.2 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение) | Сентябрь 2022 года – | Администрация ОО, учитель информатики | Установка в кабинеты ноутбуков, проекторов |
| Направление 2. Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации | | | | |
| 2.1 | Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Директор, учитель информатики | Осуществлен анализ цифровых продуктов. |
| 2.2 | Изучить возможности сетевых ресурсов для использования в педагогической практике | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Директор, учитель информатики | Изучены возможности сетевых ресурсов |
| 2.3 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Учителя | Внедрение и использование дистанционных технологий |
| 2.4 | Использование Интернет – ресурсов для проведения уроков для участников образовательных отношений | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Учителя | Внедрение и использование современных цифровых инструментов |
| Направление 3.Использование цифровых технологий для решения задач управлении ОО | | | | |
| 3.1 | Использование школьного сайта для мониторинга потребностей всех субъектов образовательного процесса. | Постоянно | Администрация ОО | Развитие взаимодействия между субъектами образовательного процесса с использованием ИКТ |
| 3.2 | Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта | Постоянно | Учителя ОО | Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися |
| Направление 4. Управление цифровой трансформацией ОО | | | | |
| 4.1 | Проанализировать существующую школьную цифровую  образовательную среду | Август 2022 | Директор, зам  директора по УВР, учитель информатики | Осуществлен анализ, выявлены  проблемы. |
| 4.2 | Создать план развития школьной цифровой образовательной среды | декабрь 2021 –январь 2022года | Зам директора по  УВР | Дорожная  карта по реализации проекта на  2020-2021 года |
| 4.3 | Создать цифровую систему внутришкольного  обучения и наставничества (семинары,  консультации, круглые столы) | Постоянно | Зам. директора по УВР | Повышена цифровая компетенция учителя |
| 4.4 | Обновление технического парка. | Август- сентябрь  2022 года | Директор | Замена технического парка |
| 4.5 | Контроль за ходом выполнения мероприятий  по цифровой образовательной среды. | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Администрация ОО |  |
| Направление 5. Формирование цифровой компетенции учащихся | | | | |
| 5.1 | Использование обучающимися цифровых технологий  при самостоятельном поиске  информации для проектно-исследовательской  деятельности | Постоянно | Директор, зам  директора по УВР | Повышение мотивации учащихся  к обучению использованием  цифровых технологий |
| 5.2 | Сопровождение процесса развития цифровой  компетентности учащихся.  Повышение цифровой  компетентности | Первое полугодие 2022 года | Учителя-предметники | Повышение цифровой  компетентности |
| 5.3 | Использование в учебном процессе  мобильных приложений и соцсетей. | В течение учебного года | Учителя -предметники | Созданы группы в Vibere,  [WhatsApp](https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru)  VK  для оперативного обмена  информацией |
| 5.4 | Участие во Всероссийских Акциях  (Безопасный Интернет), уроках  (Урок цифры, Уроки  финансовой грамотности) | В течение учебного года | Учителя | Повышена цифровая  компетентность учащихся |
| 5.5 | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах,  проектах и т.д. | В течение учебного года | Учителя | Повышена  мотивация на использование  цифровых технологий |
| Направление 6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий | | | | |
| 6.1 | Изучение программно-технических  возможностей нового оборудования | 1полугодие  2022 учебного года | Учителя,  прошедшие  обучение | Расширение образовательного  пространства |
| 6.2 | Использование в образовательном процессе цифровых площадок | В течение учебного года | Учителя  предметники | Открытые уроки. Повышена  цифровая компетентность  педагогов |
| 6.3 | Использование дистанционных  технологий для расширения  образовательного пространства (урочная, внеурочная деятельность) | В течение учебного года | Учителя  предметники | Повышена цифровая  компетентность педагогов |